Муниципальный район «Красночикойский район»

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНОЧИКОЙСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

25.01.2021 №32

с. Красный Чикой

**О создании и функционировании Центра образования**

**естественно-научной и технологической направленности**

**«Точка роста» в Красночикойском районе**

**в 2021-23 годах**

В целях реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности центров образования естественно-научной и технологической направленности в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021-2023 годах, в соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края от 26.11.2020 г. № 1130, и на основании статьи 25 Устава муниципального района «Красночикойский район» администрация муниципального района «Красночикойский район» постановляет:

1. Муниципальным координатором по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленности в Красночикойском районе определить Калугину Марию Петровну, ведущего специалиста управления образования администрации муниципального района «Красночикойский район».

2. Руководителям общеобразовательных организаций:

- создать локальным актом на базе общеобразовательных школ согласно приложению 1 настоящего постановления, центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» (далее –Центр);

2.1 разработать и утвердить:

- положение о деятельности Центра;

- положение о деятельности руководителя Центра;

- порядок решения вопросов материально-технического и имущественного характера Центра;

- порядок деятельности Центра, обеспечивающий реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей;

2.2 утвердить локальными актами:

- план мероприятий по созданию и функционированию Центров;

- план учебно-воспитательных и внеурочных мероприятий в Центре;

- график отчётности по достижению целевых показателей, указанных в приложении 2 настоящего постановления;

2.3 возложить персональную ответственность на руководителей общеобразовательных организаций, указанных в приложении 1 настоящего постановления, за сохранность и использование в соответствии с целевым назначением оборудования и средств обучения для оснащения Центров;

2.4 обеспечить принятие (внесение изменений) в соответствующие нормативные и распорядительные акты, при необходимости: устав, муниципальное задание, штатное расписание и другие, обеспечить приобретение оборудования и средств обучения для оснащения Центров в строгом соответствии с инфраструктурным листом.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования муниципального района «Красночикойский район» Н. В. Трофимову.

Глава муниципального района

«Красночикойский район» А.Т. Грешилов

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального района

«Красночикойский район»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г № \_\_

ПЕРЕЧЕНЬ

общеобразовательных организаций, на базе которых будут созданы центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Красночикойского района в 2021-2023 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общеобразовательной организации | Число обучающихся |
| **2021 год** | | |
| 1 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Большереченская средняя общеобразовательная школа | 96 |
| 2 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Урлукская средняя общеобразовательная школа | 112 |
| **2022 год** | | |
| 3 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Коротковская средняя общеобразовательная школа | 151 |
| 4 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Малоархангельская средняя общеобразовательная школа» | 131 |
| 5 | Муниципальное образовательное учреждение «Черемховская средняя общеобразовательная школа» | 144 |
| **2023 год** | | |
| 6 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Жиндойская средняя общеобразовательная школа» | 81 |
| 7 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Шимбиликская средняя общеобразовательная школа | 67 |
| 8 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Мензенская средняя общеобразовательная школа | 35 |

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального района

«Красночикойский район»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г № \_\_

МИНИМАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на 2021-2023 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Минимальное значение для общеобразовательных организаций, не являющихся малокомплектными | Минимальное значение в год для малокомплектных общеобразовательных организаций | Методика расчёта минимального показателя в целом по субъекту РФ, в год |
| 1 | Численность обучающихся общеобразовательной организации, охваченных образовательными программами общего образования естественнонаучной и технологической направленностей на базе центра «Точка роста», (человек в год) | 300 | 100 | Сумма значений показателя по всем общеобразовательным организациям, на базе которых создаются центры «Точка роста» |
| 2 | Численность детей, обучающихся по программам дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей на базе центра «Точка роста», (человек) | 60 | 30 | Сумма значений показателя по всем общеобразовательным организациям, на базе которых создаются центры «Точка роста» |
| 3 | Численность обучающихся, ежемесячно использующих инфраструктуру центров «Точка роста» для дистанционного образования.(человек в год) | 30 | 15 | Сумма значений показателя по всем общеобразовательным организациям, на базе которых создаются центры «Точка роста» |
| 4 | Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации и федерального оператора, (%) | 100 | 100 | 100 |

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального района

«Красночикойский район»

«\_21\_\_» \_11\_\_\_\_ 2019 г № \_779\_

**Дорожная карта**

первоочередных действий по созданию и функционированию

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста» на базе МОУ Захаровская СОШ

в 2020 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Результат | Срок  (в течение года реализации мероприятий) |
| 1 | Определение муниципального координатора создания и функционирования Центра в Красночикойском районе | Постановление администрации муниципального района «Красночикойский район» | Ноябрь 2019г. |
| 2 | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра | Постановление администрации муниципального района «Красночикойский район» | Ноябрь 2019 |
| 3 | Сопровождение по заключению Соглашения о реализации мероприятий. | Подписание Соглашения между администрацией муниципального района «Красночикойский район» и Министерством образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края | Апрель |
| 4 | Определение ответственного для организации закупочной деятельности проекта «Современная школа» в МОУ Захаровская СОШ | Определён ответственный по закупкам. | Апрель |
| 5 | Контроль администрации МОУ Захаровская СОШ за подачей заявки для оснащения Центра оборудованием | Заявка МОУ Захаровская СОШ в МинОбр Забайкальского края | Апрель - май |
| 6 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности на он-лайн платформе (в дистанционной форме) и очной форме. | Мониторинг о кадровом составе | Апрель-июнь |
| 7 | Контроль за внесение изменений в нормативно-правовую базу МОУ Захаровская СОШ | Разработка программ, положений должностных инструкций | Апрель-август |
| 8 | Сопровождение администрации МОУ Захаровская по ремонту и зонированию Центра в соответствии с фирменным стилем . | Мониторинг проведения «косметического» ремонта помещений в соответствии с фирменным стилем | Май-Июль |
| 9 | Контроль по организации набора детей и зачисления обучающихся по программам Центра | Мониторинг, количества обучающихся по дополнительным программам | Сентябрь - октябрь |
| 10 | Открытие Центров в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь |
| 11 | Реализация мероприятий распоряжения Правительства Забайкальского края от 26 октября 2019 г. № 459-р | Реализация мероприятий | По плану |
| 12 | Информационное сопровождение создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Репортажи, публикации в СМИ, размещение информации на сайтах администрации муниципального района «Красночикойский район» и образовательной организации, социальных сетях и т.д. | постоянно |